## Sheet1
* 파일명, 완료율, 난이도, 마김일자, 기타, 문제 해결 등 본인에게 맞게 작성해주시면 됩니다.
타입 | 대분류 | 중분류 | 파일명 | 피피티번호 | 완료율 | 내용 | 담당자 | 테스트 담당자 | 난이도 | 우선순위 | 마감 일자 | 기타 - 참고사항 | 문제해결
로그인 | 로그인 | 로그인 |  |  | 100% | 로그인 | 강기림 |  | 하 | 2 | 2024-04-01
회원가입 | 회원가입 | 회원가입 |  |  | 0% | 회원가입 | 강기림 |  | 중 | 5 | 2024-04-06
비밀번호찾기 | 비밀번호찾기 | 비밀번호찾기 |  |  | 0% | 비밀번호찾기 | 강기림 |  | 상 | 6 | 2024-04-08
아이디찾기 | 아이디찾기 | 아이디찾기 |  |  | 0% | 아이디찾기 | 강기림 |  | 상 | 7 | 2024-04-09
메인페이지 | 메인페이지 | 메인페이지 | 메인페이지 | 2 | 100% | 메인페이지 | 강기림 |  | 하 | 1 | 2024-04-01
학생(C) student | 학습지원(sst) | 학습자료 | QnaList | 5 | 0% | 학습자료 | 강기림 |  | 중 | 3 | 2024-04-05
|  | 수강신청 / 과정공지 / 일정 | QnaList | 4 | 0% | 수강신청 / 과정공지 / 일정 | 강기림 |  | 중 | 4 | 2024-04-03
| 학습관리(smt) | 수강목록 | LecList | 6 | 0% | 수강목록 조회 | 이경진 |  | 중 | 1 | 2024-04-03
|  | 과제제출 | Report | 7 | 0% | 해당 과목의 과제제출(파일 업로드) | 이경진 |  | 상 | 2 | 2024-04-05
|  | 설문조사 | Survey | 8 | 0% | 강의가 끝난 후 강의평가 / 설문조사 / 1번만 | 이경진 |  | 상 | 3 | 2024-04-08
|  | 시험 응시 | Test | 9 | 0% | 시험응시 제출 시, 자동채점(+점수 합산) | 이경진 |  | 상 | 4 | 2024-04-09
|  | Q & A | Qna | 10 | 0% | Q & A / 강사와 학생이 서로 자유롭게 질문 댓글이 가능 | 임지안 |  | 중 | 1 | 2024-03-31
|  | 강의관리 | CourseList | 11 | 0% | 강의 목록,검색/강의계획서 등록/강의 상세정보 | 임지안 |  | 중 | 2 | 2024-04-07
|  | 강의 피드백 | CoursePollList | 12 | 0% | 강의 피드백 | 임지안 |  | 중 | 3 | 2024-04-09
|  | 강의관리 | CourseList | 11 | 0% | 강의 목록,검색/강의계획서 등록/강의 상세정보 | 박민기 |  | 중 | 1 | 2024-04-04
강사(D) tutor | 학습지원(sst) | 강의계획서 및 공지(+등록) | LecNotice | 26, 27 | 0% | 강의 목록,검색/강의계획서 등록/강의 상세정보/ 강의 피드백 | 박민기 |  | 중 | 1 | 2024-04-04
|  | 학습자료관리 | LecDataMgt | 28 | 0% | 자료 목록,검색/ 자료 등록(파일 업로드) | 박민기 |  | 상 | 2 | 2024-04-05
| 학습관리(smt) | 수강인원/강의목록(강의등록버튼) | LecInfo | 29 | 0% | 강의 등록, 강의목록 검색 | 박민기 |  | 중 | 3 | 2024-04-04
|  | 과제관리 | ReportControl | 30 | 0% | 과제 목록/검색 / 학생이 올린 과제 다운로드 | 김광민 |  | 상 | 1 | 2024-04-04 | 과제 올리기 추가
|  | 시험결과 조회 | TestResult | 31 | 0% | 시험결과 조회 | 김광민 |  | 중 | 3 | 2024-04-09
|  | 시스템관리(설문결과) | SurveyResult | 32 | 0% | 설문조사 결과 조회/검색 | 김광민 |  | 상 | 2 | 2024-04-05
관리자(A) admin | 학습지원(sst) | 공지사항 | Notice | 13 | 0% | 공지사항 추가 수정 삭제 | 이동원 |  |  |  | 2024-04-03
|  | 설문등록 |  |  |  |  | 이동원 |  |  |  | 2024-04-07
|  | 수강 상담 이력 | Counsel | 14 | 0% | 수강상담 조회 / 등록 / 수정 | 최승철 |  | 중 | 5 | 2024-04-12
|  | 시험문제관리 | testControl | 15 | 0% | 시험지, 시험문제의 CRUD | 최승철 |  | 상 | 1 | 2024-04-05
| 인원관리(hmt) | 학생관리 | 등록폼 | 16 | 0% | 등록폼 | 최승철 |  | 하 | 2 | 2024-04-08
|  | 학생관리 | StudentControl | 17 | 0% | 관리자 학생등록/조회 | 최승철 |  | 중 | 3 | 2024-04-11
|  | 강사관리 | TutorControl | 18 | 0% | 관리자 강사등록/조회 | 최승철 |  | 중 | 4 | 2024-04-11
| 물품 관리(pmt) | 강의실 관리 / 장비 관리 | ClassroomMgt | 20 | 80% | 강의실 등록, 장비 등록 관리 | 홍기락 |  | 하 | 1 | 2024-04-03
|  |  |  | 19 | 20% | 강의실 장비상세 | 홍기락 |  | 하 | 2 | 2024-04-04
| 취업관리(jmt) | 이력서 관리 | Resume | 22 | 0% | 학생별 이력서 조회 | 홍기락 |  | 중 | 3 | 2024-04-09
|  | 취업정보 | EmployeeInfo | 21 | 0% | 취업정보 등록/조회/검색 | 홍기락 |  | 중 | 4 | 2024-04-11
통계(stat)