## Sheet1
* 파일명, 완료율, 난이도, 마감일자, 기타, 문제 해결 등 본인에게 맞게 작성해주시면 됩니다.
타입 | 대분류 | 중분류 | 완료율 | 내용 | 담당자 | 난이도 | 우선순위 | 마감 일자 | 테스트 담당자 | 기타 - 참고사항 | 문제해결
공통 | 회원관리 | 로그인 / 로그아웃 | 100% | 로그인 | 강기림 | 하 | 4 | 2024-04-01
|  | 회원가입 | 100% | 학생 / 강사/ 관리자 회원가입 | 강기림 | 중 | 5 | 2024-04-09
|  | 비밀번호찾기 | 0% | 학생 / 강사/ 관리자 비밀번호찾기 | 강기림 | 하 | 7 | 2024-04-09
|  | 아이디찾기 | 0% | 학생 / 강사/ 관리자 아이디찾기 | 강기림 | 하 | 8 | 2024-04-09
|  | 회원정보 수정 | 80% | 학생/ 강사/ 관리자 회원정보 수정 | 강기림 | 중 | 6 | 2024-04-08
|  | 메인페이지 | 100% | 메인페이지 | 강기림 | 하 | 1 | 2024-04-01
학생(C) student | 학습지원(sst) | 공지사항 | 0% | 학생 - 공지사항 조회/ 검색 | 이동원 | 하 | 1 | 2024-04-09
|  | 강의목록 | 100% | 학생 - 강의 전체목록 조회 / 검색 강의 상세내용 조회 / 수강신청 | 강기림 | 중 | 2 | 2024-04-08
| 학습관리(smt) | 학습자료 | 100% | 강의 학습자료 목록 조회 / 검색 학습자료 첨부파일 다운로드 | 강기림 | 중 | 3 | 2024-04-05
|  | 수강목록 | 100% | 수강목록 조회 설문조사 제출 | 이경진 | 중 | 1 | 2024-04-09
|  | 시험응시 | 50% | 시험응시 제출 시, 자동채점(+점수 합산) | 이경진 | 중 | 2 | 2024-04-11
|  | 과제제출 | 50% | 수강목록 조회 해당 과목의 과제제출(파일 업로드) | 김광민 | 상 | 2 | 2024-04-09
| 커뮤니티 | Q & A | 100% | Q&A 전체목록 검색 / 조회 / 등록 Q&A 상세목록 조회 | 임지안 | 중 | 1 | 2024-04-04
강사(D) tutor | 학습지원(sst) | 공지사항 | 0% | 공지사항 검색, 조회, 등록 | 이동원 | 하 | 1 | 2024-04-09
|  | 강의계획서 | 0% | 강의 목록,검색/강의계획서 등록/강의 상세정보 | 박민기 | 중 | 2 | 2024-04-09
| 학습관리(smt) | 학습자료 | 0% | 자료 목록,검색/ 자료 등록(파일 업로드) | 박민기 | 상 | 3 | 2024-04-12
|  | 시험 관리 | 0% | 시험목록 전체 조회 / 시험목록 과목별 조회 시험 등록 / 수정 / 삭제 | 최승철 | 중 | 2 | 2024-04-12
|  | 수강생 정보 | 0% | 수업 전체 목록 조회 / 검색 수강생 명단, 승인/취소 | 임지안 | 중 | 3 | 2024-04-09
|  | 과제 관리 | 0% | 강의 목록,검색 / 과정별 과제관리 과제등록 시 과제명 선택 창 추가 | 김광민 | 상 | 1 | 2024-04-09
|  | 성적 조회 | 0% | 시험 목록 / 시험별 성적조회 | 김광민 | 중 | 3 | 2024-04-11
|  | 상담 | 0% | 상담목록 전체 조회 / 상담목록 검색(id, 학생명) 상담 등록 | 최승철 | 중 | 4 | 2024-04-12
|  | 설문결과 | 0% | 강의 목록,검색 / 과정별 평점 상세보기 | 이동원
| 커뮤니티 | 설문조사 관리 | 0% | 강사목록 조회 / 검색 강사별 과목 조회 과목별 설문조사 조회 | 이동원
|  | Q&A | 0% | Q&A 전체목록 검색 / 조회 / 등록 Q&A 상세목록 조회 | 임지안 | 중 | 2 | 2024-04-04
관리자(A) admin | 학습지원(sst) | 공지사항 | 0% | 공지사항 추가 수정 삭제 | 이동원 | 하 | 1 | 2024-04-09
| 학습관리(smt) | 수강 상담 이력 | 0% | 수강상담 조회 / 등록 / 수정 | 최승철 | 중 | 3 | 2024-04-12
|  | 강의 관리 | 0% | 강의목록 조회 / 검색 / 과정 등록 강의별 학생목록 조회 | 박민기 | 중 | 1 | 2024-04-12
|  | 설문조사 관리 | 0% | 강사목록 조회 / 검색 강사별 과목 조회 과목별 설문조사 조회 | 이동원
|  | 시험 문제 관리 | 0% | 시험 문제 관리 등 CRUD | 최승철 | 상 | 1 | 2024-04-09
| 취업관리(jmt) | 이력서 관리 | 0% | 과정전체목록 조회 학생별 이력서 조회 | 홍기락 | 중 | 4 | 2024-04-12
|  | 취업정보 | 80% | 취업정보 등록/조회/검색 | 홍기락 | 하 | 3 | 2024-04-08
| 인원관리(hmt) | 학생관리 | 0% | 과정전체목록 조회 과정별 수강생 목록 조회 신규등록(관리자가 학생 회원가입) 기능은 빼기로 함 학생 과정등록 기능은 유지 |  | 일정 되는 사람 붙기로 |  | 4/12~15
|  | 강사관리 | 0% | 관리자 강사등록/조회 강사 전체목록 조회 / 강사 신규등록 기능은 빼기로 함 강사 상세보기 강사 승인/탈퇴 |  | 일정 되는 사람 붙기로 |  | 4/12~15
|  | 관리자 관리 | 0% | 관리자 등록/조회 강사 전체목록 조회 / 관리자 신규등록 기능은 빼기로 함 관리자 상세보기 관리자 승인/탈퇴 |  | 일정 되는 사람 붙기로 |  | 4/12~15
| 시설관리(pmt) | 강의실 | 100% | 강의실 등록, 장비 등록 관리 | 홍기락 | 하 | 1 | 2024-04-05
|  | 장비 관리 | 80% | 강의실 장비상세 | 홍기락 | 중 | 2 | 2024-04-08
| 통계(stat) | 만족도 | 0% | 기간별 과정목록 조회, 과정 클릭시 단건에 대해 평균/최대/최소 차트 | 이동원 |  |  | 4/12~15
|  | 수강인원 | 0% | 기간별 과정 목록 조회 조회된 과정별로 정원/수강신청인원을 막대 그래프로 표현 | 이동원 |  |  | 4/12~15